Конкурс проектов территориального общественного самоуправления на территории Зиминского района

ПРОЕКТ

«Шаги к здоровью»

Приобретение и установка уличного тренажера «Шагомер, маятник, хипс»

Автор: Соболева Светлана Федоровна,

председатель ТОС «Движение»

с.Филипповск, 2023

Общая информация

1. Наименование и место нахождения территориального общественного самоуправления (далее -ТОС). – ТОС «Движение», Иркутская область, Зиминский район, с. Филипповск, ул. Новокшонова, 24

2. Наименование проекта – «Шаги к здоровью»

3. Дата начала реализации проекта – 01.07.2023 г.

4. Дата окончания реализации проекта  - 30.09.2023 г.

5. Территория реализации проекта – Зиминский район, с. Филипповск, ул. Мира

6. Общая стоимость проекта (включает все затраты по проекту и соответствует пункту «Финансирование проекта») – 63 300 рублей

7. Сумма, запрашиваемая из бюджета Зиминского районного муниципального образования на реализацию проекта – 41 700 рублей

Сведения о проекте

Описание проблемы, на решение которой направлен проект

Актуальность реализации данного проекта связана с тем, что в соответствии со «Стратегией развития физической культуры и спорта» важными целевыми ориентирами являются уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями и увеличение доли населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом.

В селе Филипповск на улице Мира проживает 70 человек, из них 21 человек пенсионного возраста, 10 пенсионеров на протяжении многих лет  активно занимаются ходьбой, скандинавской ходьбой, участвуют в акциях по пропаганде здорового образа жизни, пропаганде занятий скандинавской ходьбой, ходьбой на лыжах. 8 пенсионерам врачами рекомендована ежедневная ходьба.

Главная проблема в том, что село Филипповск удален от основной инфраструктуры города Зимы на 41 км. На территории села действует волейбольная площадка, хоккейный корт в 1,5 км от улицы Мира, но эти виды спорта не подходят для пенсионеров. Для этой категории людей отсутствует возможность физического развития. Обустроенной всесезонной спортивной площадки на улице Мира, на доступном расстоянии, для регулярных занятий спортом людей предпенсионного и пенсионного возраста, имеющих ограничения в здоровье, нет. Поэтому установление уличного тренажера на улице Мира максимально удовлетворит потребности в занятиях спортом и решило бы острую необходимость, дало бы возможность пенсионерам направить свои силы на сохранение и укрепление своего здоровья.

По мере старения человека, с развитием различных заболеваний: опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, нервной системы,  возникают не только изменения в состоянии здоровья, но происходит и переориентация жизненных интересов, потребностей, меняется социальный статус пожилых людей. Эти и многие другие возрастные изменения и недуги можно отсрочить, затормозить и даже предупредить с помощью физической активности. Установка уличного тренажера «Шаговый» во многом решит эти проблемы. Данное оборудование обладает простой конструкцией и интуитивным управлением. У людей предпенсионного и пенсионного возраста, занимающихся физическими упражнениями значительно улучшится общее состояние, сон, уменьшится раздражительность, улучшится кровоснабжение тканей, работа сердца и легких, решатся проблемы опорно-двигательного аппарата, повысится иммунитет к стрессам.

Сочетание занятий ЛФК, дыхательной гимнастикой, скандинавской ходьбой, с занятиями на уличном тренажере и участие в физкультурно-оздоровительных мероприятиях улучшит результат оздоровления. Такие тренировки дадут прекрасную возможность сохранить здоровье и хорошее самочувствие на долгие годы.

На улице Мира увеличится количество людей пожилого возраста, занимающихся спортом. Свободный доступ к уличному тренажеру позволит жителям улицы Мира и других улиц села Филипповск использовать его для регулярных занятий спортом.

Цели проекта

Создать условия для регулярных, бесплатных занятий физической культурой и оздоровления социально уязвимых групп населения на свежем воздухе.

Установить в общедоступном месте на территории улицы Мира села Филипповск антивандальный уличный тренажер «Шаговый» для социально уязвимой группы населения – людей предпенсионного и пенсионного возраста.

Задачи проекта

- Благоустройство территории улицы Мира с. Филипповск, посадка деревьев.

- Подготовка площадки под тренажер.

- Закупка и установка уличного тренажера согласно требованиям безопасности.

- Вовлечение людей предпенсионного и пенсионного возраста в физкультурно-оздоровительную деятельность, создание для них условий для занятий спортом. Формирование позитивной мотивации на здоровый образ жизни и оздоровительного эффекта физических упражнений. Профилактика дефицита физической активности и преждевременного старения. Сохранение и продление социальной активности социально уязвимых групп населения, в том числе продление долголетия старших возрастных групп.

- Информационное сопровождение проекта.

- Проведение завершающего проект массового мероприятия.

- Аналитическая и финансовая отчетность о реализации проекта «Шаги к здоровью»

Календарный план работ по проекту:

| № | Мероприятие | Описание работ | Исполнитель | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подготовительные работы | Поиск спортивного оборудования в магазинах, консультации менеджера | Руководитель проекта, председатель ТОС | 01.07.2023 |
| 2 | Субботник | Благоустройство улицы Мира, высадка деревьев, выравнивание площадки под уличный тренажер | Жители ул. Мира, волонтеры, исполнители проекта | 22.07.2023 |
| 3 | Закупка оборудования | Приобретение уличного тренажера «Шаговый», цемента | Руководитель проекта, председатель ТОС «Движение» | 01.08.2023 |
| 4 | Монтаж спортивного оборудования | Монтаж и установка уличного тренажера «Шаговый» | Члены Совета отцов, исполнители проекта | 12.08.2023 |
| 5 | Акция «10 000 шагов к жизни» | Проведение мероприятия по завершении реализации проекта «Шаги к здоровью» | Работник клубного формирования, председатель Совета ветеранов, председатель и актив ТОС | Сентябрь 2023 |
| 6 | Информационное сопровождение проекта | Освещение в СМИ, на сайте Администрации Филипповского МО и ее официальных страницах в ОК и ВК, в группе ТОС «Движение». Изготовление буклетов: «Как ходьба влияет на организм», «Упражнения на тренажере-путь к долголетию», «Движение-жизнь!» | Руководитель проекта, председатель ТОС «Движение», методист клубного формирования | В течение реализации проекта |
| 7 | Финансовый отчет | Аналитическая и финансовая отчетность | Руководитель проекта | 30.09.2023 |

Описание и характеристика уличного тренажера «Шаговый»

Уличный тренажер «Шаговый» для имитации ходьбы, так называемый шагомер, предназначен для тренировки мышц ног и спины, укрепления суставов и повышения эластичности связок. Сами движения на тренажере напоминают с одной стороны прогулочный шаг, с другой – ходьбу на лыжах. Ноги необходимо поставить на специальные нескользящие подножки, взяться руками за горизонтальный поручень, спину держать ровно. Ноги движутся вперед и назад, как при ходьбе, но колени при этом не сгибаются. В качестве нагрузки используется вес занимающегося, а увеличить нагрузку можно за счет большой амплитуды движений и скорости, так называемая «быстрая ходьба».

На этом спортивном тренажере имитации шага могут заниматься подростки и взрослые без специальной подготовки, независимо от возраста. Тренажер является прекрасной возможностью поддерживать физическую форму в хорошем состоянии.

Щадящая нагрузка на опорно-двигательный аппарат при занятии на уличном тренажере шагомер, благоприятное влияние на дыхательную и сердечно-сосудистую систему позволяет его широко использовать в качестве реабилитационного тренажера. Насыщение крови кислородом и улучшение кровообращения, а также укрепление сердечной мышцы делает этот тренажер незаменимым для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Тренажер шаговый для спортивных площадок «Шаговый» устанавливается на анкерное крепление или при помощи закладной детали. Подвижные части тренажера для имитации ходьбы всегда можно заменить, без демонтажа спортивной конструкции. Порошковый окрас долго остается ярким и надежно предохраняет металлическую конструкцию от воздействий окружающей среды, увеличивая эксплуатационный срок. Цвет окраса вы можете заказать, исходя из ваших предпочтений.

Материал каркаса и элементов: стойка центровая – профильная труба сечением 120х80 и толщиной 3мм, подвижные опоры с рукояткой – круглая труба диаметром 42 и толщиной стенки 3,2мм, подшипники закрытого типа в стальных обоймах, ударопрочная пластмасса с протекторами, стальные косынки, оцинкованные крепежные элементы, предохранительные колпачки, пластиковые заглушки.

Покрытие: устойчивое и безопасное полимерно-порошковое напыление.

Комплект поставки: уличный тренажер имитации ходьбы поставляется в сборке, выдается паспорт с гарантией на спортивное оборудование.

Описание процесса реализации проекта

Продолжительность реализации проекта 3 месяца.

- Подготовительный этап

- Проведение собрания граждан ТОС «Движение» по утверждению проекта «Шаги к здоровью»

- Поиск качественного уличного тренажера «Шаговый» в спортивных магазинах, консультации с менеджерами.

- Составление сметы проекта

- Первый этап

- Проведение субботника по благоустройству территории, высадка деревьев, выравнивание поверхности площадки под тренажер, привлечение жителей улицы Мира разных возрастов, участников общественных организаций, волонтеров к общественным работам.

- Второй этап

- При поступлении денежных средств будет приобретен и установлен тренажер «Шаговый».

- Проведение торжественного мероприятия «10 000 шагов к жизни» по завершению проекта «Шаги к здоровью».

- Выпуск листовок и буклетов: «Как ходьба влияет на организм», «Упражнения на тренажере – путь к долголетию», «Движение – жизнь!»

- Освещение всех этапов проекта «Шаги к здоровью» будет

осуществляться в СМИ, на сайте администрации Филипповского МО

и официальных страницах в ОК и ВК, в группе ТОС «Движение»

https://vk.com/public218669194  на ОК.

- Заключительный этап

- Подготовка отчетной документации (аналитической и финансовой) по проекту «Шаги к здоровью».

Финансирование проекта:

1) смета проекта

| № | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Тренажер уличный «Шаговый» | шт. | 1 | 35 100 |
| 2. | Доставка | км | 219 | 6 000 |
| 3. | Цемент | кг | 50 | 600 |
| 4. | Работа волонтеров | чел./час | 47 | 21 600 |
|  | Итого: |  |  | 63 300 |

2) источники финансирования проекта

| № | Источники финансирования проекта | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средства районного бюджета | 41 700 |
| 2 | Работа волонтеров и техники | 21 600 |

3539

Использование механизмов волонтёрства: в реализации проекта примут участие жители села, волонтёры в количестве 47 человек. На собрании жителей улицы Мира решили своими силами провести субботник по благоустройству улицы Мира с. Филипповск (после установки нового водовода на улице Мира убрать остатки глины, камни), подготовить площадку под тренажер, посадить деревья, установить тренажёр, провести завершающее проект мероприятие (разминка с чемпионом, акция «10000 шагов к жизни» (поход нордиков на 2 км) с привлечением пенсионеров улицы Мира, жителей с. Филипповск, молодежи Зиминского района).

Сметная стоимость работы в среднем по России составит: 1 час - 400 руб.

38*1*400= 15200 субботник, высадка деревьев

4*1*400= 1600 монтаж и установка тренажера

2*3*400=2400 изготовление и распространение листовок, буклетов; размещение информации в группах на ОК и ВК, в СМИ

3*2*400= 2400 проведение завершающего проект мероприятия.

Итого: запрашиваемая сумма 41700 рублей от общей стоимости проекта составляет 65,88%, работа 47 волонтеров – 21600 рублей, что составляет 34,12 % от общей стоимости проекта.

Доля привлеченных средств к средствам из районного бюджета  на реализацию проекта составляет 51,8%.

Ожидаемые результаты

Реализация проекта «Шаги к здоровью» даст возможность 47 жителям поселения принять участие в социально-значимом деле. В процессе исполнения проекта произойдет сближение односельчан, взрослых и детей при совместной деятельности по реализации данного проекта. Выполнение целей и задач привлечет большее число пожилых людей к всесезонным регулярным занятиям физической культурой и спортом. Установка уличного тренажера «Шаговый» в шаговой доступности на улице Мира села Филипповск устранит недостаток двигательной активности 21 человека предпенсионного и пенсионного возраста. Люди старшего возраста, в том числе и с ограниченными возможностями, получат возможность активно проводить время и бесплатно заниматься спортом на свежем воздухе, следить за своим здоровьем в удобное для них время, в том числе и вечернее, так как место установки уличного тренажера освещено в темное время.

Свободный доступ к уличному тренажеру позволит жителям разного возраста  улицы Мира и других улиц села Филипповск использовать его для регулярных занятий спортом.

В результате пропаганды здорового образа жизни количество нордиков в клубном формировании любителей скандинавской ходьбы, которое действует с 2018 года, увеличится вдвое.

Организатором проекта совместно с волонтерами будет проведено спортивно-массовое мероприятие с привлечением пенсионеров,  общественных организаций поселения и Зиминского района, а также создано и распространено  консультативных  буклетов и листовок – 70 штук, размещено 6 статей о ходе реализации проекта «Шаги к здоровью» в официальных группах администрации Филипповского МО на ОК и ВК, в группе ТОС «Движение», газете «Вестник района.

Общее количество человек, которые получат пользу от проекта непосредственно и косвенно – 120.

После завершения финансирования проекта и установки тренажера инициативная группа ТОС «Движение» планирует передать тренажер в МКУК «КДЦ Филипповского МО», в дальнейшем содержать уличный тренажер в чистоте и следить за его исправностью. Установленный уличный тренажер «Шаговый» при должном уходе может эффективно функционировать многие годы.

Информация о ТОС и участниках проекта

Сведения о ТОС:

| 1 | Наименование ТОС | «Движение» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Юридический статус (является ли ТОС юридическим лицом, если является – к проекту необходимо приложить копию свидетельства о государственной регистрации организации) | Без юридического статуса |
| 3 | Дата учреждения ТОС (регистрация устава ТОС) | 05.03.2014г. (с изм. от 21.04.2023 г.) |
| 4 | Адрес | 665352, Иркутская область, Зиминский район, с. Филипповск, ул.Новокшонова, 24 |
| 5 | Телефон, электронная почта | 8(39554)25-2-16, admfilmo@mail.ru Группа ТОС «Движение» в ВКонтакте https://vk.com/public218669194 |

Сведения о руководителе ТОС:

| 1 | Фамилия, имя, отчество (с приложением копии страницы паспорта, включающей сведения о регистрации по месту жительства, копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации, копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования) | Соболева Светлана Федоровна |
| --- | --- | --- |
| 2 | Год рождения |  |
| 3 | Гражданство |  |
| 4 | Образование (год окончания, квалификация) |  |
| 5 | Адрес |  |
| 6 | Контактный телефон, электронная почта |  |
| 7 | Иные важные моменты биографии | С 2006 года курирует общественные организации Филипповского МО С 2014 года председатель ТОС «Движение» |

Сведения о привлекаемых специалистах (консультанты, эксперты, исполнители) и участниках проекта:

.

Все граждане, привлеченные к реализации проекта, имеют значительный опыт работы с пожилыми людьми.

Сведения о предыдущей проектной деятельности ТОС.

ТОС «Движение» участие в проектной деятельности не принимало.