СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Филипповского муниципального образования

по итогам 2022 года

Март, 2023 год

Содержание

| Раздел |  |
| --- | --- |
| 1. Сведения о результатах реализации муниципальных программ за отчетный год |
| - «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Филипповского муниципального образования» на 2020-2022 годы - «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в Филипповском муниципальном образовании» на 2021 - 2023 годы - «Развитие физической культуры, спорта в Филипповском муниципальном образовании» на 2021-2023 годы |  |

1. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД

На основании пояснительных записок к годовым отчетам об исполнении мероприятий муниципальных программ можно выделить следующие основные результаты реализации муниципальных программ Филипповского муниципального образования Зиминского районного муниципального образования в 2022 году.

  - Муниципальная программа Филипповского муниципального образования «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Филипповского муниципального образования» на 2020-2022 годы

Целью Программы является Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах муниципального образования от пожаров.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году предусматривалось финансирование в объеме 124 714,91 тыс. руб., в том числе:

областной бюджет – 0.00тыс. руб.;

федеральный бюджет – 0.00тыс. руб.;

местный бюджет –124 714,91 тыс. руб.

Фактическое исполнение - 124 714,91 тыс. руб. (100 %), в том числе:

областной бюджет –  0.00 тыс. руб. (0%),

федеральный бюджет –0.00 тыс. руб. (0%);

местный бюджет –  124 714,91 тыс. руб. ( 100 %).

В отчетный период на территории осуществлялось устройство минерализованных полос, обслуживание звукового оповещения, приобретение первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, выкос сухой травы на пустырях и заброшенных участках, информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Система программных мероприятий муниципальной программы представляет собой комплекс взаимодействующих мер, направленных на достижение цели и решение основных задач муниципальной программы.

  - Муниципальная программа Филипповского муниципального образования «Развитие физической культуры, спорта в Филипповском муниципальном образовании» на 2021-2023 годы

Целью Программы является Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории Филипповского МО. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году финансирование не предусматривалось.

Итоги реализации программы:

- совместно с МКУК «КДЦ Филипповского МО» проведены   спортивные мероприятия (не реже 2 раз в месяц)

- совместно с МКУК «КДЦ Филипповского МО» и МОУ Филиповской СОШ продолжается реализация проекта «Оздоровительная финская ходьба»

- достигнуто   увеличение численности населения всех возрастов занимающегося физической культурой и спортом;

С целью пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни все мероприятия освещаются в сети интернет; Одноклассники и VK.

Общие итоги:

-  Достигнуто увеличение численности населения занимающегося физической культурой и спортом.

-   Увеличился охват детей и подростков занятием массовым спортом.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Система программных мероприятий муниципальной программы представляет собой комплекс взаимодействующих мер, направленных на достижение цели и решение основных задач муниципальной программы.

  - Муниципальная программа Филипповского муниципального образования Зиминского районного муниципального образования  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Филипповском муниципальном образовании» на 2021 - 2023 годы.

Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет проведения мероприятий по энергосбережению.

В связи с корректировками муниципальной программы в 2022 году финансирование было передвинуто на другие мероприятия.

Проведены следующие мероприятия:

-Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения

-Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам

-Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Система программных мероприятий муниципальной программы представляет собой комплекс взаимодействующих мер, направленных на достижение цели и решение основных задач муниципальной программы.