РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМИНСКИЙ РАЙОН

Администрация

Филипповского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.10.2014 г       с. Филипповск        №37

О разработке Программы комплексного развития

систем коммунальной  инфраструктуры Филипповского

муниципального образования  до 2028 года

В соответствии с ч.5.1. статьи 26 Градостроительного кодекса РФ, на основании Устава Филипповского муниципального образования, администрация Филипповского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить План разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Филипповского муниципального образования до 2028 года (приложение 1).

2.Создать рабочую группу по разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Филипповского муниципального образования.

3.Утвердить состав рабочей группы (приложение 2).

4.Разработать Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Филипповского муниципального образования до 2028 года в соответствии с планом, утвержденным в пункте 1 настоящего постановления.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Филипповского МО                                         А.А.Федосеев

Приложение 1

к постановлению  администрации

Филипповского муниципального образования

№37 от 01.10.2014 года

План

разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Филипповского муниципального образования до 2028 года

| № | Наименование этапа | Ответственные исполнители | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка проекта Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Филипповского муниципального образования | Администрация Филипповского муниципального образования | 15 ноября 2014 года |
| 2 | Согласование с заинтересованными организациями и лицами | Администрация Филипповского муниципального образования | 30 ноября 2014 года |
| 3 | Утверждение Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Филипповского муниципального образования | Дума Филипповского муниципального образования | 25 декабря 2014 года |

Приложение 2

к постановлению  администрации

Филипповского муниципального образования

№37 от 01.10.2014 года

СОСТАВ

рабочей группы для разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Филипповского муниципального образования

Руководитель рабочей группы –

Глава Филипповского муниципального образования            А.А.Федосеев

Секретарь рабочей группы –

Ведущий   специалист администрации                         Л.А.Коробейникова

Члены рабочей группы:

Специалист администрации                                                         Т.И.Снежко

Депутат Думы Филипповского муниципального образования (по согласованию)

В.А.Сухвалов

Директор ООО «Тепловик» (по согласованию)                            И.И. Тужик

Начальник отдела ЖКХ,

транспорта и связи (по согласованию)                                         А.А. Ширяев