РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЗИМИНСКИЙ РАЙОН

Администрация

Филипповского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.06.2017 г       с. Филипповск        №21

О подготовке и праздновании

юбилея села Филипповск

Руководствуясь ст.6,23 Устава Филипповского муниципального образования, администрация Филипповского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Назначить днем празднования 110-летия  села Филипповск  «С днем рождения село» 17 июня 2017 года.

2.Утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 110-летия  села Филипповск.»С днем рождение село»( прилагается)

3.Настоящее постановление опубликовать в «Информационном вестнике», периодическом издании органов местного самоуправления Филипповского муниципального образования

Глава Филипповского МО                                 А.А.Федосеев

Приложение

к постановлению администрации

Филипповского МО от  01.06.2017 №21

План

мероприятий по подготовке и празднованию 110-летия села Филипповск

«С днем рождения, село!»

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организовать оргкомитет по подготовке и проведению празднования 110-летия села Филипповск | 02.06.2017 | Федосеев А.А. |
| 2 | Составить цикл мероприятий, посвященных 110-летию села Филипповск | 05.06.2017 | Кузьмина Л.И. Камалетдинова И.Р. Морозова А.А. |
| 3 | Провести субботник по благоустройству села | июнь | Федосеев А.А. |
| 4 | Подготовить серию публикаций в СМИ об истории села и его жителях | июнь | Иванова М.Н. |
| 5. | Конкурс «Пугало огородное» | 17.06.2017 | Камалетдинова Т.Л. Соболева С.Ф. |
| 6 | Торжественное открытие праздника, чествование жителей | 17.06.2017 | Кузьмина Л.И. Федосеев А.А. |
| 7 | Конкурс «Лучшая усадьба» | 05.06.-15.06.2017 | Сергеенко О.Н. Кузьмина Л.И. |
| 8 | «Семейные старты» | 17.06.2017 | Сергеенко О.Н. |
| 9 | Конкурсно-игровая программа для детей «Зов джунглей» | 17.06.2017 | Морозова А.А. |
| 10 | Дружественная встреча по волейболу, футболу | 17.06.2017 | Федосеев А.А. Ковалев Н.П. |
| 11 | Закрытие праздника «С днем рождения, село!», награждение участников конкурсов | 17.06.2017 | Кузьмина Л.И. Федосеев А.А. Сергеенко О.Н. |