                                       
[bookmark: Par103]Оценка эффективности и результативности
 реализации муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Филипповского муниципального образования»
за 2019 год

Раздел 1. Достижение цели и решение задач программы

В Филипповском муниципальном образовании муниципальная программа "Укрепление материально-технической базы Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Филипповского муниципального образования» на 2017-2019 годы» реализуется с 2017 года.
Муниципальная программа  утверждена постановлением администрации Филипповского муниципального образования от 30.12.2016г №92  (в редакции постановления администрации Филипповского муниципального образования от 26.05 2017 года № 18,от 02.03.2018г №20,от 24.04.2018г №31/1, от 27.12.2019г№52).
Ответственным исполнителем Программы администрация Филипповского муниципального образования.
Ответственным исполнителем Программы является администрация Филипповского муниципального образования.
Целями муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Филипповского муниципального образования» являются : 
             Сохранение, развитие и укрепление культурного потенциала и инфраструктуры  Филипповского муниципального образования в интересах наиболее полного удовлетворения потребностей населения в творческом развитии, самовыражении, культурно - досуговой деятельности и общении.
Задачи программы:
1. Укрепление и модернизация материально-технической базы  МКУК «КДЦ Филипповского МО»
2. Обновление содержания деятельности учреждения и разработка новых культурно - досуговых услуг, ориентированных на интересы целевых аудиторий, внедрение в деятельность учреждения современных технологий.
3. Организация досуга несовершеннолетних и пропаганда здорового образа жизни.  
Достижение цели Программы в отчетном периоде способствовало решение следующих задач:
-	сохранение культурного наследия и создание условий для развития культуры;
-	улучшение материально-технической базы учреждения культуры 


Анализ
объемов финансирования мероприятий
муниципальной программы «Укрепление материально-технической базы Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Филипповского муниципального образования» на 2017-2019 годы»

в 2019 году

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	 Источник Финансирования
	Объем финансирования
	Исполнитель мероприятия

	
	
	
	Плановое значение
	Фактическое значение
	отклонение
	

	
	
	
	
	
	Абсолютное (тыс. руб.) +/-
	Относительное (%)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	 Укрепление материально-технической базы

	
	Укрепление материально-технической базы
	Всего 
	1060,5
	1060,5
	0
	0
	МКУК «КДЦ Филипповского МО»

	
	
	Федеральный, 
	-
	-
	
	
	

	
	
	областной, 
	1049,1
	1049,1
	
	
	

	
	
	местный бюджеты
	11,4
	11,4
	
	
	

	1
	 Текущий ремонт
	Областной бюджет
	140,71
	140,71
	0
	0
	МКУК «КДЦ Филипповского МО»

	2
	 Видео и  цифровая техника
	Областной бюджет
	203,6
	203,6
	0
	0
	МКУК «КДЦ Филипповского МО»

	3
	Приобретение декорации и сценическо-постановочных средств
	Областной бюджет
	168,5
	168,5
	0
	0
	МКУК «КДЦ Филипповского МО»

	4
	Приобретение сценических костюмов
	Областной,местный бюджет
	219,6
	219,6
	0
	0
	МКУК «КДЦ Филипповского МО»

	5
	Приобретение бытовой и радиотехники
	Областной бюджет
	180,5
	180,5
	0
	0
	МКУК «КДЦ Филипповского МО»

	6
	Приобретение компьютерной и вычмслительной техники
	Областной бюджет
	126,05
	126,05
	0
	0
	МКУК «КДЦ Филипповского МО»

	7
	Приобретение прочего инвентаря
	Областной бюджет
	20,0
	20,0
	0
	0
	МКУК «КДЦ Филипповского МО»


Источником финансирования программы являлись средства  областного и местного  бюджета. Фактическое исполнение финансирования  составило в 2019 году 100% от плановых назначений. Денежные средства освоены в полном объеме.




[bookmark: Par219]Анализ достижения
показателей результативности
муниципальной программы
«Укрепление материально-технической базы Муниципального казенного учреждения культуры «Культурно-досуговый центр Филипповского муниципального образования» на 2017-2019 годы»

	  Наименование  
    целевого    
   показателя   
	 Единица 
измерения
	         Значение целевого показателя         

	
	
	плановое
значение
	фактическое
 значение  
	    отклонение    
	оценка
  в   
баллах

	
	
	
	
	относи-
тельное
  (%)  
	абсолютное
   +/-    
	

	       1        
	    2    
	   3    
	     4     
	   5   
	    6     
	  7   

	Охват населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях   
	%
	50
	50
	0
	0
	1

	Количество посетителей, из них детей   
	чел.
чел.
	7136
4112
	10188
4151
	42
9
	3052
39
	1
1

	Количество культурно-досуговых мероприятий   
	ед.
	427
	449
	5
	22
	1

	   Количество мероприятий для детей        
	ед.
	224
	240
	1,4
	16
	1

	Число культурно-досуговых формирований     
	ед.
	22
	24
	1
	2
	1

	Всего участников в культурно-досуговых   формированиях
	чел.
	389
	425
	9
	36
	1

	Итоговая сводная
   оценка (S)   
	    Х    
	   Х    
	     Х     
	   Х   
	    Х     
	1


[bookmark: Par276]Из 7  целевых показателей результативности муниципальной программы перевыполнены плановые значения по 7 показателям, по 2 показателям соответствуют плановому значению. В течение года  резко  увеличилось   количество посетителей мероприятий, увеличилось число проводимых мероприятий,  увеличилось количество участников культурно-досуговых  формирований. Степень достижения поставленных задач выполнена в полном объеме
Одной из задач муниципальной программы  является разработка мероприятий по увеличению доли платных услуг. В ходе анализа отмечено, что доходность снизилась  на 4% и составила    28тыс.рублей.


ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	№
п/п
	Расчетные показатели
	Значения

	1
	Степень достижения целей и  решения задач муниципальной программы
	1

	2
	Уровень финансирования муниципальной программы
	100%



Оценка эффективности реализации Программы составила  100%, реализация программы эффективная.
В рамках реализации мероприятий Программы получен следующий социально- экономический эффект:
	-расширение доступности услуг учреждений культуры для различных слоев населения;
	-повышение культурного уровня населения;
	-рост социальной активности всех групп населения;
	-создание условий для творческой самореализации молодежи и организации активного досуга населения;.
В дальнейшем необходимо продолжить реализацию программных мероприятий, для создания благоприятных условий для творческой деятельности, увеличения доступности и расширения предложений жителям Филипповского муниципального образования культурных благ и информации в сфере культуры, развитие эстетического воспитания молодежи, сосредоточения ресурсов на решение приоритетных задач в области культуры.


Глава Филипповского МО                             А.А.Федосеев

