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1. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД
На основании пояснительных записок к годовым отчетам об исполнении мероприятий муниципальных программ можно выделить следующие основные результаты реализации муниципальных программ Филипповского муниципального образования Зиминского районного муниципального образования в 2021 году.

1.1. Муниципальная программа Филипповского муниципального образования «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Филипповского муниципального образования» на 2020-2022 годы
Целью Программы является Обеспечение необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах муниципального образования от пожаров.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году предусматривалось финансирование в объеме 116494.00 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет – 0.00тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0.00тыс. руб.;
местный бюджет – 116494.00 тыс. руб.
Фактическое исполнение - 116494.00 тыс. руб. (100 %), в том числе:
областной бюджет –  0.00 тыс. руб. (0%),
федеральный бюджет –0.00 тыс. руб. (0%);
местный бюджет –  116494.00 тыс. руб. ( 100 %).
В отчетный период на территории осуществлялось устройство минерализованных полос, обслуживание звукового оповещения, приобретение первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря.  
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
         Система программных мероприятий муниципальной программы представляет собой комплекс взаимодействующих мер, направленных на достижение цели и решение основных задач муниципальной программы. 

1.2. Муниципальная программа Филипповского муниципального образования «Развитие комплексной системы обращения с твёрдыми коммунальными отходами на территории Филипповского муниципального образования  Зиминского района»
Целью Программы является Строительство и обустройство контейнерных площадок. Очистка несанкционированных свалок.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году предусмотрено финансирование в объеме 449 400,0 тыс. руб., в том числе:
областной бюджет – 0.00тыс. руб.;
федеральный бюджет – 0.00тыс. руб.;
местный бюджет – 449 400,0 тыс. руб.
Фактическое исполнение - 449 400,0 тыс. руб. (100 %), в том числе:
         областной бюджет –  0.00 тыс. руб. (0%),
федеральный бюджет –0.00 тыс. руб. (0%);
местный бюджет –  449 400,0 тыс. руб. ( 100 %).
В отчетный период установлено 12 контейнерных площадок и 24 контейнера для мусора. 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
         Система программных мероприятий муниципальной программы представляет собой комплекс взаимодействующих мер, направленных на достижение цели и решение основных задач муниципальной программы.

1.3. Муниципальная программа Филипповского муниципального образования «Развитие физической культуры, спорта в Филипповском муниципальном образовании» на 2021-2023 годы
Целью Программы является Обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории Филипповского МО. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта (в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году финансирование не предусматривалось.
Итоги реализации программы:
- совместно с МКУК «КДЦ Филипповского МО» проведены   спортивные мероприятия (не реже 2 раз в месяц)
- достигнуто   увеличение численности населения всех возрастов занимающегося физической культурой и спортом;
С целью пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни все мероприятия освещаются в сети интернет; Одноклассники и VK.
Общие итоги:
-  Достигнуто увеличение численности населения занимающегося физической культурой и спортом.
-   Увеличился охват детей и подростков занятием массовым спортом.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
         Система программных мероприятий муниципальной программы представляет собой комплекс взаимодействующих мер, направленных на достижение цели и решение основных задач муниципальной программы.

1.4. Муниципальная программа Филипповского муниципального образования Зиминского районного муниципального образования  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Филипповском муниципальном образовании» на 2021 - 2023 годы.
Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Филипповском муниципальном образовании за счет снижения в 2021 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на 10 процентов, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2021 году финансирование не предусматривалось.
Проведены следующие мероприятия: 
-Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения
-Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам 
-Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
         Система программных мероприятий муниципальной программы представляет собой комплекс взаимодействующих мер, направленных на достижение цели и решение основных задач муниципальной программы.



