Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в Филипповском муниципальном образовании»  на 2021 - 2023 годы

по состоянию на _____01.01.2023 года___

(отчетный период)

Таблица 3

| № п/п | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения мероприятия (месяц, квартал) | Источник финансирования | Объем финансирования, предусмотренный на 2022год, тыс. руб. | Профинансировано за отчетный период, тыс. руб. | Наименование показателя объема мероприятия, единица измерения | Плановое значение показателя мероприятия на 2022год | Фактическое значение показателя мероприятия | Обоснование причин отклонения (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Программа 1 «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в Филипповском муниципальном образовании» на 2021 - 2023 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обучение профильных специалистов основам энерго-сбережения и реализации договоров на энергоаудит и энергосервис | Администрация Филипповского МО |  | Местный бюджет | 10,0 | 0,00 | 0,00% | 10,0 | 0,00 |  |
| 1.2. | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Администрация Филипповского МО | 2022г. | Местный бюджет | 3,0 | 0,00 | 0,00% | 3,0 | 0,00 |  |
| 1.3. | Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий | Администрация Филипповского МО |  | Местный бюджет | - | - | - | - | - |  |
| 1.4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). | Администрация Филипповского МО,МКУК «КДЦ Филипповского МО» | 2022г. | Местный бюджет | 50,0 | 0,00 | 0,00% | 50,0 | 0,00 |  |
| 1.5. | Замена дверных проемов | Администрация Филипповского МО,МКУК «КДЦ Филипповского МО» | 2022г. | Местный бюджет | 10,0 | 50,0 | 0,00% | 10,00 | 0,00 |  |
| 1.6. | Замена окон | Администрация Филипповского МО,МКУК «КДЦ Филипповского МО» | 2022г. | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 |  |

Глава Филипповского

муниципального образования                                                                                                                                                 А.А. Федосеев

Таблица 4

1.2 Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в Филипповском муниципальном образовании»  на 2021 - 2023 годы

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель муниципальной программы, участник муниципальной программы, участники мероприятий | Расходы местного бюджета |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План на январь отчетного года | План на отчетную дату | Исполнение на отчетную дату |
| «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в Филипповском муниципальном образовании» на 2021 - 2023 годы | всего, в том числе: |  |  |  |
|  | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 0,0 | 0.0 | 0.0 |
| Обучение профильных специалистов основам энерго-сбережения и реализации договоров на энергоаудит и энергосервис | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 10,0 | 0.0 | 0.0 |
| Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 3,0 | 0.0 | 0.0 |
| Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий | Администрация Филипповского муниципального образования Зиминского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Замена ламп накаливания на энергосберегающие, (поэтапная замена люминесцентных ламп, ламп ДРЛ на энергосберегающие, в т.ч. светодиодные). | Администрация Филипповского МО,МКУК «КДЦ Филипповского МО» | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Замена дверных проемов | Администрация Филипповского МО,МКУК «КДЦ Филипповского МО» | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Замена окон | Администрация Филипповского МО,МКУК «КДЦ Филипповского МО» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Глава Филипповского

муниципального образования                                                                                                                                                            А.А.Федосеев